# Informe DE estado DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

Gerente del Proyecto: Tapia De La Cruz Jhann Pier

Fecha: 17/04/2026

Periodo del Informe: Sprint 1 (13/04/2026 – 03/05/2026)

| Estado del: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Se completaron 3 de 3 historias de usuario planificadas (100%) correspondientes al Sprint 1: HU01: Autenticación (login/logout con JWT) HU02: Autorización por roles HU03: Seguridad (OWASP básico) |  |  |
| Cronograma | El Sprint 1 fue completado dentro del tiempo planificado de 21 días. No se presentaron retrasos ya las tareas fueron finalizadas antes de lo estimado Porcentaje de avance total del proyecto (1 de 4 sprints completados): 20% |  |  |
| Costes | El proyecto se mantiene dentro del presupuesto estimado. No se han presentado sobrecostos Los costos corresponden principalmente a horas hombre del equipo La ejecución del presupuesto al día de hoy es baja |  |  |
| Calidad | No se registran defectos críticos Se detectaron errores menores durante pruebas, los cuales fueron corregidos El estado de la calidad es aceptable Actividades de calidad realizadas Pruebas de autenticación (login/logout) Pruebas de autorización por roles Validación de seguridad contra SQL Injection |  |  |
| Riesgos |  |  |  |
| Riesgo |  | Responsable | Mitigación |
| Complejidad futura del motor CSP |  | Backend | Realizar evaluación previa del algoritmo |
| Problemas de rendimiento en validaciones en tiempo real |  | Backend, QA | Optimización de consultas y pruebas de rendimiento |
| Manejo de concurrencia en asignación de recursos |  | Backend | Implementar control transaccional y pruebas concurrentes |
| Próximos avances | Para el Sprint 2 se tiene planificado la implementación de CRUD de: Estudiantes Docentes Cursos Aulas También se tiene planificado las validaciones académicas como: Prerrequisitos Créditos Disponibilidad Desarrollo de vistas SPA para gestión de entidades Pruebas unitarias e integración de módulos |  |  |
| Notas | Para el sprint 1 se estableció correctamente la base de seguridad del sistema, permitiendo avanzar hacia funcionalidades críticas en los siguientes sprints. El equipo mostró buena coordinación y cumplimiento de objetivos. No se presentaron bloqueos significativos durante el desarrollo. |  |  |