## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Scrum Master: |  | Tapia De La Cruz Jhann Pier
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
IMP-01 | 2026-04-10 | Salida del desarrollador Backend del equipo antes del Sprint 1. Impacto: redistribución de responsabilidades, aumento de carga de trabajo y riesgo de retraso en el desarrollo de la API REST. | Alta | Scrum Master | 2026-04-10 | Cerrado | 2026-04-12 | El Líder de Desarrollo asumió el rol de Backend, garantizando la continuidad del desarrollo sin afectar los objetivos del sprint.
IMP-02 | 2026-04-13 | Dificultad en la implementación inicial del manejo de JWT para autenticación. Impacto: retraso leve en el desarrollo del login. | Media | Desarrollador Backend | 2026-04-17 | Cerrado | 2026-04-14 | Se revisó documentación oficial y se implementó correctamente el flujo de autenticación.
IMP-03 | 2026-04-15 | Dificultades en la implementación de protección CSRF en la SPA. Impacto: retraso en la seguridad del frontend. | Media | Desarrollador Backend, Frontend | 2026-04-21 | Cerrado | 2026-04-16 | Se configuraron tokens CSRF correctamente y se validaron en el backend.
IMP-04 | 2026-04-16 | Errores en pruebas de autenticación por manejo de tokens expirados. Impacto: fallos en pruebas automatizadas. | Baja | Desarrollador Backend, QA | 2026-04-23 | Cerrado | 2026-04-17 | Se ajustó la lógica de expiración y manejo de errores HTTP 401.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA