## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Gamarra Moreno Daniel | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario del sistema (Administrador, Coordinador, Docente o Estudiante) | iniciar sesión con mis credenciales y cerrar sesión de forma segura | acceder al sistema con mi identidad verificada y proteger mi información | T01 | Implementar endpoint de login con validación de credenciales y generación de JWT | 1. Login con credenciales válidas redirige al dashboard del rol correspondiente. 2. Login con credenciales inválidas retorna HTTP 401 con mensaje descriptivo. 3. Logout invalida el token/sesión activa inmediatamente. 4. JWT expirado (> 8 horas) retorna HTTP 401 en el siguiente request autenticado. | Alta | 8 puntos / 13 horas |  | Sprint 1 | Terminado | Implementar JWT con expiración ≤ 8 h o sesiones con flags HttpOnly + Secure. Contraseñas con bcrypt cost ≥ 10.
|  |  |  | T02 | Implementar almacenamiento de contraseñas con bcrypt (cost factor ≥ 10)
|  |  |  | T03 | Implementar endpoint de logout con invalidación del token/sesión
|  |  |  | T04 | Desarrollar vistas SPA de login y logout
HU02 | Sistema | restringir el acceso a funcionalidades y datos según el rol autenticado del usuario | garantizar que ningún actor acceda a operaciones fuera de su ámbito de responsabilidad | T05 | Diseñar e implementar middleware de autorización por roles en la API REST | 1. Usuario con rol "Estudiante" que accede a "Gestionar Docentes" recibe HTTP 403. 2. Cada endpoint de la API verifica el rol antes de ejecutar la operación. 3. Las pruebas de autorización por cada rol pasan sin errores. | Alta | 5 puntos / 8 horas | HU-01 | Sprint 1 | Terminado | Implementar middleware de autorización por rol en cada endpoint protegido.
|  |  |  | T06 | Escribir suite de pruebas de autorización: acceso correcto e incorrecto por cada rol
HU03 | Sistema | proteger los datos académicos y personales contra las vulnerabilidades más comunes del OWASP Top 10 aplicables al proyecto | garantizar la confidencialidad e integridad de la información del sistema | T07 | Verificar uso de queries parametrizados u ORM en todos los accesos a base de datos | 1. Queries a la base de datos usan parámetros o ORM (sin SQL injection). 2. Salidas HTML escapadas (sin XSS). 3. Peticiones con token CSRF inválido son rechazadas. 4. El sistema opera sobre HTTPS en el entorno de demo. | Alta | 5 puntos / 8 horas | HU-01, HU-02 | Sprint 1 | Terminado | Vulnerabilidades cubiertas: SQL Injection, XSS, CSRF, exposición de datos sensibles.
|  |  |  | T08 | Implementar escape de salida HTML en las vistas SPA para prevenir XSS
|  |  |  | T09 | Implementar protección CSRF (tokens de sincronización o SameSite cookies
HU04 | Administrador | registrar, editar, eliminar, listar y buscar estudiantes con sus datos académicos (código, nombre, ciclo, carrera y cursos aprobados) | mantener actualizada la información de los estudiantes que participan en el proceso de generación de horarios | T10 | Diseñar modelo de datos del estudiante y migraciones de base de datos | 1. Registro con código duplicado es rechazado con mensaje de error descriptivo. 2. Las operaciones CRUD y búsqueda por código y nombre funcionan correctamente con datos válidos. 3. Todas las operaciones responden en ≤ 3 segundos bajo condiciones normales. | Alta | 8 puntos / 19 horas | HU-01, HU-02 | Sprint 2 | Terminado
|  |  |  | T11 | Implementar endpoints CRUD de estudiantes con validación de unicidad de código
|  |  |  | T12 | Desarrollar vista SPA: listar, crear, editar, eliminar y buscar estudiantes
|  |  |  | T13 | Escribir pruebas unitarias e integración del módulo de estudiantes
HU05 | Administrador | registrar, editar, eliminar, listar y buscar docentes con su código, nombre, especialidad y disponibilidad horaria semanal | gestionar el plantel docente disponible y sus franjas libres para la asignación de cursos | T14 | Diseñar modelo de datos del docente con estructura de disponibilidad horaria semanal | 1. Código duplicado de docente es rechazado con mensaje de error. 2. La disponibilidad horaria semanal se registra como franjas (día, hora inicio, hora fin) marcadas disponible/no disponible. 3. Franjas marcadas como no disponibles son respetadas por el motor CSP. | Alta | 8 puntos / 22 horas | HU-01, HU-02 | Sprint 2 | Terminado | La disponibilidad docente es dominio clave del motor CSP (EP-04). Cubre RF-02 y RF-06.
|  |  |  | T15 | Implementar endpoints CRUD de docentes y endpoint de actualización de disponibilidad
|  |  |  | T16 | Desarrollar vista SPA: CRUD de docentes y grilla semanal de disponibilidad editable
|  |  |  | T17 | Escribir pruebas unitarias e integración del módulo de docentes y disponibilidad
HU06 | Administrador | registrar, editar, eliminar, listar y buscar cursos con código, nombre, créditos, horas semanales, prerrequisitos y tipo de aula requerida | mantener el catálogo de asignaturas disponibles para el período académico con sus restricciones académicas definidas | T18 | Diseñar modelo de datos del curso con estructura de prerrequisitos (relación self-referencial) | 1. Créditos fuera del rango [1,6] o horas semanales < 1 son rechazados con mensaje de validación. 2. Prerrequisito referenciado inexistente es rechazado con mensaje de referencia inválida. 3. No se puede eliminar un curso que es prerrequisito de otro sin confirmación explícita del usuario. | Alta | 8 puntos / 21 horas | HU-01, HU-02 | Sprint 2 | Terminado | Los prerrequisitos son restricciones hard del motor CSP y del horario del estudiante.
|  |  |  | T19 | Implementar endpoints CRUD de cursos con validaciones de créditos, horas y prerrequisitos existentes
|  |  |  | T20 | Implementar validación de integridad referencial al eliminar cursos que son prerrequisitos
|  |  |  | T21 | Desarrollar vista SPA: CRUD de cursos con selector de prerrequisitos y tipo de aula
HU07 | Administrador | registrar, editar, eliminar, listar y buscar aulas con código, capacidad, tipo y disponibilidad por franja horaria | gestionar los espacios físicos disponibles para la asignación de secciones durante la generación del horario | T22 | Diseñar modelo de datos del aula con estructura de disponibilidad por franja horaria | 1. Capacidad ≤ 0 es rechazada con mensaje de validación descriptivo. 2. Disponibilidad por franja horaria se almacena y persiste correctamente. 3. Franjas marcadas como no disponibles son respetadas por el motor CSP. | Alta | 5 puntos / 16 horas | HU-01, HU-02 | Sprint 2 | Terminado | La capacidad del aula es una restricción hard del motor CSP: la sección no puede superar la capacidad del aula asignada.
|  |  |  | T23 | Implementar endpoints CRUD de aulas con validación de capacidad > 0
|  |  |  | T24 | Desarrollar vista SPA: CRUD de aulas con grilla de disponibilidad por franja editable
HU08 | Sistema | validar automáticamente que el estudiante cumple los prerrequisitos de cada curso antes de permitir su inclusión en el horario | garantizar que ningún estudiante acceda a asignaturas para las cuales no está académicamente habilitado | T25 | Implementar servicio backend de validación de prerrequisitos | 1. Estudiante sin prerrequisito aprobado recibe rechazo con lista explícita de prerrequisitos faltantes. 2. La validación responde en ≤ 1 segundo tras la acción del usuario. 3. Cobertura de pruebas unitarias ≥ 70% en el módulo de validación de prerrequisitos. | Alta | 5 puntos / 12 horas | HU-04 (Estudiantes), HU-06 (Cursos) | Sprint 3 | En Progreso | Este servicio es consumido tanto por el horario del estudiante (EP-05) como por el motor CSP (EP-04).
|  |  |  | T26 | Integrar validación de prerrequisitos en el flujo de construcción del horario del estudiante
|  |  |  | T27 | Escribir pruebas unitarias del servicio (casos: sin prereq., uno faltante, todos cumplidos)
HU09 | Sistema | validar en tiempo real que el horario del estudiante no supera el límite de créditos (20–22) y que no presenta solapamientos de franjas horarias | garantizar que cada horario generado o ajustado manualmente es académicamente válido antes de ser confirmado | T28 | Implementar servicio de validación de límite de créditos con mensaje total resultante vs. límite | 1. Agregar un curso que supera el límite de créditos es rechazado indicando total resultante vs. límite. 2. Agregar una sección que solapa con otra es rechazado en ≤ 1 segundo indicando franja y cursos en conflicto. 3. El panel de retroalimentación muestra créditos acumulados actualizados tras cada acción. | Alta | 8 puntos / 16 horas | HU-04, HU-06, HU-08 | Sprint 3 | En Progreso | El límite de créditos (20–22) debe ser configurable por el Administrador en futuras iteraciones.
|  |  |  | T29 | Implementar servicio de detección de solapamientos de franjas en el horario del estudiante
|  |  |  | T30 | Integrar ambas validaciones en tiempo real en la vista SPA de construcción del horario
|  |  |  | T31 | Escribir pruebas unitarias de ambos servicios de validación (cobertura ≥ 70%)
HU10 | Sistema | gestionar correctamente el acceso concurrente a recursos académicos durante la asignación de horarios, aplicando control transaccional en operaciones de reserva y confirmación | evitar inconsistencias cuando dos usuarios operan sobre los mismos recursos simultáneamente | T32 | Implementar mecanismo de control de concurrencia (bloqueo optimista o pesimista) en el servicio de asignación | 1. Dos solicitudes concurrentes sobre el mismo recurso: exactamente una es aceptada y la otra recibe error de conflicto. 2. Transacción interrumpida no deja recursos en estado intermedio (rollback verificable). 3. Cero asignaciones duplicadas del mismo recurso bajo carga de 5 usuarios concurrentes. | Alta | 8 puntos / 19 horas | HU-05 (Docentes), HU-07 (Aulas) | Sprint 3 | En Progreso | Usar bloqueo optimista (versioning) o pesimista según el ORM seleccionado. Documentar la decisión técnica como ADR.
|  |  |  | T33 | Implementar operaciones transaccionales (reserva, confirmación, liberación) con rollback ante error
|  |  |  | T34 | Escribir prueba de carga concurrente (5 usuarios simultáneos) sobre asignación de recursos
HU11 | Equipo de Desarrollo | evaluar y seleccionar el algoritmo CSP más adecuado para el escenario base antes de iniciar la implementación del motor | reducir el riesgo técnico de implementar un algoritmo que no cumpla el límite de 30 segundos para el escenario base | T35 | Investigar y comparar algoritmos CSP aplicables (backtracking, AC-3, MRV, forward checking) | 1. Documento de decisión técnica (ADR) aprobado por el Líder de Desarrollo. 2. El algoritmo seleccionado resuelve un caso de prueba representativo en ≤ 30 segundos. 3. La decisión queda registrada en el repositorio. | Alta | 5 puntos / 10 horas | HU-05, HU-06, HU-07 | Sprint 3 | En Progreso | Evaluar: backtracking puro, backtracking + AC-3, MRV (Minimum Remaining Values), forward checking.
|  |  |  | T36 | Implementar prototipo mínimo del algoritmo seleccionado y medir tiempo con datos de prueba
|  |  |  | T37 | Redactar ADR y obtener aprobación del Líder de Desarrollo
HU12 | Coordinador Académico | que el sistema genere automáticamente el horario docente asignando a cada curso un docente, un aula y una franja horaria sin solapamientos | obtener una planificación válida del período académico sin necesidad de realizarla manualmente | T38 | Implementar modelo CSP: variables (cursos), dominios (docente × aula × franja) y restricciones hard | 1. El motor produce un horario con cero solapamientos de docente y aula en ≤ 30 segundos para el escenario base (≤ 50 est., ≤ 20 doc., ≤ 30 cursos, ≤ 20 aulas). 2. Si no existe solución, el sistema notifica al Coordinador con la lista de recursos en conflicto. 3. El 100% de las restricciones hard son respetadas en los resultados generados. | Alta | 8 puntos / 26 horas | HU-11 (Spike CSP), HU-10 (Concurrencia) | Sprint 4 | Por Hacer | Es la historia de mayor complejidad técnica del proyecto. Priorizar tiempo de cómputo desde el inicio.
|  |  |  | T39 | Implementar motor de búsqueda CSP con manejo de casos sin solución
|  |  |  | T40 | Escribir pruebas unitarias del motor CSP con cobertura ≥ 70% (solución única, múltiples, sin solución)
HU13 | Coordinador Académico | construir o ajustar manualmente el horario docente generado y confirmarlo o cancelarlo cuando esté listo | tener control sobre el resultado final antes de publicarlo, pudiendo corregir asignaciones específicas sin regenerar todo el horario | T41 | Implementar servicio de construcción/ajuste manual del horario docente con validación en tiempo real | 1. Selección que produce solapamiento es rechazada en ≤ 1 segundo con indicación del conflicto. 2. Confirmar horario requiere cero solapamientos y cambia el estado a "confirmado". 3. Cancelar horario libera todos los recursos reservados y elimina el borrador. | Alta | 5 puntos / 23 horas | HU-12, HU-10 | Sprint 4 | Por Hacer | El horario en estado borrador no afecta el publicado. El estado "confirmado" bloquea modificaciones sin cancelación previa.
|  |  |  | T42 | Implementar endpoints de confirmar y cancelar horario docente con cambio de estado y liberación de recursos
|  |  |  | T43 | Desarrollar vista SPA de construcción y ajuste con grilla interactiva y botones confirmar/cancelar
HU14 | Coordinador Académico / Estudiante | recibir notificaciones claras y específicas cuando el sistema no pueda generar o modificar un horario por restricciones no satisfechas | entender exactamente qué restricción impide la operación y poder ajustar los datos de entrada sin interpretar mensajes genéricos | T44 | Implementar servicio de notificación de conflictos con tipo, recurso y restricción violada | 1. Mensaje de error indica: tipo de conflicto, recurso involucrado y restricción violada. 2. Nunca se muestra únicamente un código de error genérico sin descripción. 3. El mensaje aparece en la interfaz en ≤ 1 segundo tras la acción que genera el conflicto. | Alta | 8 puntos / 9 horas | HU-12, HU-13, HU-09 | Sprint 4 | Por Hacer | Aplica al horario docente (EP-04) y al horario del estudiante (EP-05). El servicio de notificación es compartido.
|  |  |  | T45 | Integrar notificaciones en la interfaz SPA (toast / panel de alertas) con aparición en ≤ 1 segundo
HU15 | Estudiante | que el sistema genere automáticamente una propuesta de horario válida con los cursos que he seleccionado | obtener en segundos una combinación de secciones sin solapamientos, dentro de mis créditos y con vacantes disponibles, sin tener que buscarla manualmente | T46 | Implementar servicio de generación automática de propuesta de horario del estudiante | 1. Propuesta generada en ≤ 5 segundos bajo condiciones normales. 2. La propuesta no contiene solapamientos, respeta prerrequisitos, no supera el límite de créditos y usa secciones con vacantes. 3. Si no existe combinación válida, el sistema notifica al estudiante indicando el motivo. | Alta | 3 puntos / 23 horas | HU-12 (Horario docente confirmado), HU-08, HU-09 | Sprint 4 | Por Hacer | Requiere que el horario docente esté en estado "confirmado" para poder asignar secciones a los estudiantes.
|  |  |  | T47 | Integrar validación de vacantes en el servicio de generación del horario del estudiante
|  |  |  | T48 | Desarrollar vista SPA de propuesta de horario con opciones "Aceptar" y "Ajustar"
HU16 | Estudiante | construir mi horario manualmente agregando, retirando o cambiando secciones de cursos con retroalimentación inmediata sobre restricciones | tener control total sobre mi selección de cursos y secciones, sabiendo en tiempo real si cada cambio es válido | T49 | Implementar servicio de construcción manual del horario del estudiante con validación en tiempo real | 1. Cada acción (agregar, retirar, cambiar sección) es validada en ≤ 1 segundo. 2. El panel lateral muestra créditos acumulados, estado de prerrequisitos y alertas de solapamiento actualizados tras cada acción. 3. Solo secciones con vacantes disponibles son ofrecidas como opciones. | Alta | 5 puntos / 20 horas | HU-15, HU-08, HU-09 | Sprint 4 | Por Hacer | La validación en tiempo real es el atributo de calidad más crítico de esta historia (RNF-12).
|  |  |  | T50 | Desarrollar vista SPA con panel de retroalimentación en tiempo real (créditos, prerrequisitos, solapamientos)
HU17 | Estudiante | que el sistema valide en tiempo real que mi horario cumple con prerrequisitos, límite de créditos, vacantes y ausencia de solapamientos | estar seguro de que mi horario es académicamente válido antes de confirmarlo, sin descubrir errores al final del proceso | T51 | Integrar los tres servicios de validación (prerrequisitos, créditos, solapamientos) en el flujo del horario del estudiante | 1. Superar el límite de créditos rechaza la operación indicando el total resultante vs. el límite. 2. Solapamiento de franjas rechaza la operación indicando los cursos y la franja en conflicto. 3. Prerrequisito incumplido rechaza la operación indicando el prerrequisito faltante. 4. Todas las validaciones responden en ≤ 1 segundo tras la acción del usuario. | Alta | 5 puntos / 16 horas | HU-08, HU-09, HU-16 | Sprint 4 | Por Hacer | Cobertura de pruebas ≥ 70% obligatoria en este módulo por ser crítico para la validez del horario.
|  |  |  | T52 | Escribir pruebas unitarias e integración del módulo de validaciones del horario del estudiante (cobertura ≥ 70%)
HU18 | Estudiante | confirmar mi horario final una vez que esté correctamente construido y validado | formalizar mi matrícula en las secciones seleccionadas y que el sistema descuente las vacantes correspondientes | T53 | Implementar endpoint de confirmación de horario del estudiante con decremento transaccional de vacantes | 1. Solo se puede confirmar un horario sin errores de validación activos. 2. Al confirmar, las vacantes de las secciones seleccionadas se decrementan en 1 cada una. 3. El estudiante puede cancelar su horario confirmado, liberando las vacantes correspondientes. | Alta | 5 puntos / 10 horas | HU-17, HU-10 | Sprint 4 | Por Hacer | La confirmación debe ejecutarse de forma transaccional para evitar sobreocupación de secciones por accesos concurrentes.
|  |  |  | T54 | Implementar endpoint de cancelación de horario del estudiante con liberación de vacantes
HU19 | Estudiante / Docente / Coordinador Académico | visualizar los horarios generados en una grilla semanal clara que muestre para cada bloque el curso, sección, docente y aula asignados | consultar de forma rápida e intuitiva las asignaciones sin necesidad de exportar un archivo | T55 | Implementar endpoints de consulta de horario (por estudiante, por docente y general del período) | 1. La grilla semanal se carga en ≤ 3 segundos bajo condiciones normales. 2. Cada bloque muestra: nombre del curso, sección, docente asignado y aula. 3. El Estudiante ve solo su horario; el Coordinador puede ver el horario general del período. | Alta | 5 puntos / 20 horas | HU-12 (Horario docente confirmado), HU-18 (Horario estudiante confirmado) | Sprint 4 | Por Hacer | La vista se filtra automáticamente según el rol autenticado sin necesidad de configuración adicional.
|  |  |  | T56 | Desarrollar componente SPA de grilla semanal reutilizable para los tres tipos de vista
|  |  |  | T57 | Implementar filtros de visualización por rol (estudiante ve solo su horario; coordinador ve todos)
HU20 | Estudiante / Coordinador Académico | exportar el horario visualizado en formato PDF o Excel con todos los datos necesarios | tener el horario disponible fuera del sistema para compartirlo, imprimirlo o integrarlo en otros documentos | T58 | Implementar generación de archivo PDF del horario con campos mínimos definidos | 1. Archivo PDF generado y descargado en ≤ 5 segundos con campos mínimos: código del curso, nombre, sección, docente, aula y franjas horarias. 2. Archivo Excel generado y descargado en ≤ 5 segundos con los mismos campos mínimos. 3. Los archivos exportados corresponden exactamente al horario visualizado en pantalla. | Medio | 5 puntos / 11 horas | HU-19 | Sprint 4 | Por Hacer | El formato de exportación debe ser idéntico para ambos tipos de horario (docente y estudiante).
|  |  |  | T59 | Implementar generación de archivo Excel del horario con campos mínimos definidos
HU21 | Equipo de Desarrollo | completar las pruebas finales del sistema y preparar la demostración con el dataset representativo del PMV | entregar un producto demostrable con cobertura de pruebas ≥ 70% en módulos críticos, cero defectos críticos abiertos y documentación técnica completa | T60 | Preparar dataset representativo del PMV y cargarlo en el sistema | 1. Flujo completo end-to-end (registro → generación → visualización → exportación) funciona sin errores con el dataset del PMV. 2. Reporte de cobertura de pruebas ≥ 70% en módulos críticos (CSP, validaciones, autenticación). 3. Video demostrativo del sistema funcional grabado (≤ 10 minutos, flujo completo). | Alta | 12 puntos / 24 horas | Todas las historias anteriores | Sprint 4 | Por Hacer | Dataset representativo: ≤ 50 estudiantes, ≤ 20 docentes, ≤ 30 cursos, ≤ 20 aulas. La generación docente debe completarse en ≤ 30 segundos con este dataset.
|  |  |  | T61 | Ejecutar pruebas de integración end-to-end del flujo completo con el dataset representativo
|  |  |  | T62 | Verificar cobertura de pruebas ≥ 70% en los tres módulos críticos y corregir deficiencias
|  |  |  | T63 | Grabar video demostrativo del sistema funcional (flujo completo, ≤ 10 minutos)
Note on B6: ====== ID#AAAB21Xja24 Petri Heiramo (2026-03-31 19:54:31) El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: ====== ID#AAAB21Xja2w Hector Bravo Consultor GE (2026-03-31 19:54:31) El ID único asignado a la tarea
Note on I6: ====== ID#AAAB21Xja2s Petri Heiramo (2026-03-31 19:54:31) Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: ====== ID#AAAB21Xja28 Petri Heiramo (2026-03-31 19:54:31) Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: ====== ID#AAAB21Xja3A Hector Bravo (2026-03-31 19:54:31) Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: ====== ID#AAAB21Xja20 Petri Heiramo (2026-03-31 19:54:31) Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: ====== ID#AAAB21Xja3E Use los siguientes estados (2026-03-31 19:54:31) Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2026-04-13 | 8 | 2026-04-20 | 18 | Terminado | 2026-04-20 | Implementar seguridad y acceso (autenticación, autorización, OWASP)
2 | 2026-04-21 | 10 | 2026-04-30 | 29 | Terminado | 2026-04-30 | Implementar gestión de entidades (CRUD de estudiantes, docentes, cursos y aulas)
3 | 2026-05-01 | 19 | 2026-05-19 | 26 | Planeado | 2026-05-19 | Implementar lógica académica (prerrequisitos, créditos, concurrencia, validaciones)
4 | 2026-05-20 | 21 | 2026-06-09 | 61 | Planeado | 2026-06-09 | Implementar núcleo del sistema (CSP, generación de horarios, visualización, exportación y pruebas finales)
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")